|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРЕЗИДИУМ |  |  |  |  |  |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 17 февраля 2016 года |  | г. Рыбинск |  |  | № 27-6 |  |
| О плане действий профсоюзной стороны в период подготовки проекта Отраслевого соглашения по авиационной промышленности |  |  |  |  |  |  |

Президиум ЦК Профсоюза  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план действий профсоюзной стороны в период подготовки проекта Отраслевого соглашения по авиационной промышленности (Приложение №1).

2. Утвердить состав профсоюзной стороны отраслевой комиссии по подготовке проекта, заключению и контролю выполнения Отраслевого соглашения по авиационной промышленности (Приложение №2).

3. Поручить руководству ЦК Профсоюза уведомить Минпромторг России и Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» о начале переговоров по заключению Отраслевого соглашения по авиационной промышленности на период с 2017 года.

4. Поручить членам ЦК Профсоюза принять непосредственное участие в подготовке предложений по проекту Отраслевого соглашения с учетом положений региональных соглашений.

Председатель Профсоюза						Н.К. Соловьев

Приложение № 1

к постановлению президиума ЦК Профсоюза

от 17 февраля 2016 года № 27-6

ПЛАН

действий профсоюзной стороны в период подготовки проекта

Отраслевого соглашения по авиационной промышленности

на период с 2017 года

| Мероприятия | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Сформировать профсоюзную сторону отраслевой комиссии по подготовке проекта, заключению и контролю выполнения Отраслевого соглашения и на президиуме ЦК Профсоюза принять решение о сроках начала переговоров по заключению Соглашения | Соловьев Н.К. Тихомиров А.В. Курепин В.В. | 17 февраля |
| 2. Направить письмо в территориальные и первичные организации Профсоюза о представлении в ЦК Профсоюза предложений в проект Отраслевого соглашения с учетом положений региональных соглашений | Курепин В.В. | 28 февраля |
| 3. На заседаниях выборных органов территориальных и первичных организаций Профсоюза с участием членов ЦК Профсоюза выработать и представить в ЦК Профсоюза предложения в проект Отраслевого соглашения с учетом положений региональных соглашений | Председатели территориальных и первичных организаций Профсоюза, члены ЦК профсоюза | март - апрель |
| 6. Определить содержание проекта Отраслевого соглашения (конкретные обязательства или общие направления), общие требования к нему (определение разделов Соглашения), уровень их возможной реализации (установление минимальных или перспективных показателей, показателей на основе жизненных потребностей или экономических возможностей) и тактику ведения переговоров с представителями работодателей (использовать протокол разногласий или исключить его принятие) | Тихомиров А.В. Члены профсоюзной стороны отраслевой комиссии, Зав.отделами | май |
| 7. Провести заседание профсоюзной стороны отраслевой комиссии с рассмотрением проекта Отраслевого соглашения | Тихомиров А.В. Члены профсоюзной стороны отраслевой комиссии, Курепин В.В. Сафонов Б.Н. | август |
| 8. Рассмотреть проект Отраслевого соглашения на заседании расширенного президиума ЦК Профсоюза | Соловьев Н.К. Тихомиров А.В. Члены отраслевой комиссии, Курепин В.В. Сафонов Б.Н. | август |
| 9. Направить письма сторонам социального партнерства (Минпромторг России и ОООР «Союз машиностроителей России») о начале переговоров по заключению Отраслевого соглашения с проектом профсоюзного варианта Соглашения | Соловьев Н.К. Тихомиров А.В. Курепин В.В. Сафонов Б.Н. | сентябрь |
| 10. Утвердить совместным решением Минпромторга России, ОООР «Союз машиностроителей России» и Профсоюза состав и регламент работы отраслевой комиссии по подготовке проекта, заключению и контролю выполнения Отраслевого соглашения | Соловьев Н.К. Тихомиров А.В. Курепин В.В. Сафонов Б.Н. | сентябрь |
| 11. Провести заседание отраслевой комиссии по рассмотрению проекта Отраслевого соглашения по авиационной промышленности на период с 2017 года | Соловьев Н.К. Тихомиров А.В. Члены отраслевой комиссии, Курепин В.В. Сафонов Б.Н. | ноябрь |

Приложение № 2

к постановлению президиума ЦК Профсоюза

от 17 февраля 2016 года № 27-6

Состав профсоюзной стороны

отраслевой комиссии по подготовке, заключению и контролю выполнения Отраслевого соглашения по авиационной промышленности

- Тихомиров А.В. – заместитель председателя Профсоюза;

- Валиуллин А.Х. – председатель ППО АО «РСК «МиГ» (ПАО «ОАК»);

- Рыбалко С.Г. – председатель ППО ОАО «Кузнецов» (АО «ОДК», 
член комиссии ЦК Профсоюза по защите экономических интересов трудящихся);

- Сердюк А.В. – председатель ППО ОАО «КумАПП» (АО «Вертолеты России», член комиссии ЦК Профсоюза по внутрисоюзной работе);

- Смирнов В.А. – председатель ППО АО «Корпорация «ТРВ» (АО «Корпорация «ТРВ»);

- Коротков С.В. – председатель ППО ОАО «СЭГЗ» (АО «Технодинамика», член комиссии ЦК Профсоюза по правозащитной работе);

- Ильюшкина А.Ф. – председатель ППО АО «НПП «Измеритель» (АО «КРЭТ», член комиссии ЦК Профсоюза по финансовой политике).